## Стратегия дизайна (hidden)
Цели | Увеличение продаж услуги ________
Снижение вероятности ухода клиента к конкурентам
Увеличение доли рынка
Целевая аудитория | Это компании, предоставляющие услуги и продающие товары (примерно половина малого бизнеса). Все, кто продают товары и услуги и при этом общаются с клиентами по телефону (ex., Риэлторские агентства, Интернет-магазины, Рестораны, кафе, Салоны красоты, Розничные продажи).
те, кто не хочет терять звонки, необходимо, чтобы каждый входящий звонок был принят.
те, кому необходима многоканальность, чтобы принимать и совершать звонки несколькими сотрудниками одновременно.
те, у кого бюджет не позволяет приобретение АТС
те, для кого важна простота настройки услуги, она не должна требовать специальных знаний и занимать много времени.
те, кому нужно производить запись разговоров своих сотрудников в целях контроля качества обслуживания
те, кому важно иметь только один общий номер дозвона
те, кому нужно расширение дополнительного функционала CRM и сервисов связи
те, для кого важно, чтобы стоимость звонков была низкая
те, для кого важна мобильность, отсутствие привязки к офису или необходимо объединить несколько офисов в единую сеть
те, кому нужна отчетность по всем принятым и исходящим звонкам
Триггер | повышение затрат на связь (необходима оптимизация затрат)
падает качество обслуживания клиентов (необходим контроль за сотрудниками и повышение качества обслуживания)
планируется расширение штата сотрудников
нет бюджета для дорогостоящего оборудования и закупа АТС
планируется увеличение офисов компании по всему городу, стране, миру - необходимо объединение всех офисов в единую сеть
Целевое действие | настройка и подключение услуги, которая решит все проблемы
KPI | увеличить количество пользователей услуги и повысить revenue до ХХХ до 2020года
Note on B2: Автор: цели, которые должен покрыть запуск услуги
Note on C2: Автор: у Дениса

## Persona (hidden)
SME сегмент Проблема известна, требуется ее решение. Нас ищут.
Персона №1 | Основное контактное лицо (то лицо, которое обратилось к нам с проблемой) |  | локомотивная персона
Персона №2 | Лицо, принимающее решение (decision-maker) |  | вспомогательная персона
Персона №3 | Технический специалист (тех Админ) |  | вспомогательная персона
Персона №1 | Профиль | женщина, 33 года, не замужем, высшее гумманитарное образование, продвинутый PC User, умеет быстро и эффективно искать необходимую информацию в Интернете
Контактное лицо (тот, кто обратился с проблемой) |  | работает Менеджером центра обработки заявок в службе такси "Taxione"
не принимает решения, выполняет поручения своего руководителя, прямой заинтересованности не имеет
Айнура | Потребности | Директор дал задание - "найти способы снижения затрат на звонки, возможность быть более гибкими при приеме звонков, контроля сотрудников в поле и т.д." - и его необходимо выполнить.
найти услугу, которая решит поставленную задачу
снизить затраты компании
| Цели | Выполнить поставленную задачу руководителя качественно, эффективно и в срок, чтобы получить похвалу
Подключить услугу как можно скорее и доказать Директору эффективность своей работы
Получить повышение по карьерной лестнице и повышение зарплаты
Сокращение затрат компании, повышение ее доли на рынке
| Поведение | поиск информации об услугах, которые могут решить поставленную задачу в Интернете
|  | забивает в поисковик кодовые слова "контроль сотрудников, контроль звонков, как оптимизировать расходы на связь и узнает об услугах, которые можно было бы использовать, чтобы решить поставленные задачи. | http://www.aif.ru/boostbook/raskhody-na-svjaz.html
|  | Производит поиск более подробной информации по наименованиям услуг (которые определились по кодовым словам). Ищет поставщиков нужных услуг на территории своего города. | https://www.mango-office.ru/products/contact-center/vozmozhnosti/employee_control/
Персона №2 | Профиль | мужчина, 50 лет, есть 2 взрослых детей и 1 внук, высшее экономическое образование
Decision-maker (Директор) |  | директор службы такси "Taxione"
является человеком, который принимает решения касательно компании, но всегда советуется со своиими специалистами, которых считает экспертами в своей области
Максим Иванович | Потребности | понимает, что есть проблемы обработки запросов, лишние затраты, которых можно избежать
старая система, работающая в его службе такси, устарела и требует обновления
| Цели | Рост дохода компании за счет сокращения затрат компании
Стать службой такси №1 в городе
Повышение лояльности клиентов
Контроль сотрудников и затрат компании
Повышение эффективности приема звонков клиентов и устранение потери звонков
| Поведение | делегирует задание своему подчиненному Айнуре, чтобы она поискала информацию, как решить проблемы с приемом звонков, контролем сотрудников, сокращения затрат и пр.
ждет, когда Айнура доложит о том, что нашла, чтобы дать ей дальнейшие указания
Персона №3 | Профиль | мужчина, 35 лет, женат, 1 ребенок, единственный кормилец в семье, высшее техническое образование
Тех.админ |  | технический админ службы такси "Taxione"
на старом месте работы имел не очень приятный опыт работы с представителями Кселл при подключении услуги Автомониторинг
Александр | Потребности | карьерный рост и рост заработной платы (не против работать в другой более крупной и престижной компании)
желает, чтобы вся техническая часть была ему полность подконтрольна. Против новых непонятных новшевств. Считает, что только он должен принимать решения касательно закупок нового оборудования, покупки новых продуктов и услуг
| Цели | с наименьшими усилиями, с наименьшим вовлечением представителей со стороны Поставщика произвести настройку услуги качественно и эффективно
произвести настройки в срок, который озвучил Директор компании
| Поведение | Получает задание от Директора о необходимости сменить устаревшую и неэффективную систему приема и обработки звонков, слышит постоянные напоминания о сроках от Менеджера Айнуры
Note on C3: Автор: это же лицо может быть и decision-maker

## CJM
| Persona type: | Персона №2 (Клиент, которому продать проще всего - Проблема известна, нас ищут. Клиент, возможно, самостоятельно выйдет на нас)
| Experience trigger: | есть проблема и потребность (воля к решению) |  |  | Наименование этапов
|  | Stage (Наименование этапа) | Consider (Определение потребности и сбор информации) | [6 empty] | Evaluate (оценка и выбор) | [11 empty] | Buy (подписание договора, установка) | [5 empty] | Customer Experience (Постпродажный опыт: получение первого счета, тех.обслуживание, устранение жалоб и т.д.) | [6 empty] | Отключение услуги/приостановелние сервиса/расторжение
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | Осознание проблемы или потребности (Составление списка возможных решений) |  | Становление (Поиск решения проблемы) |  | Сравнение найденных вариантов |  |  | Поиск выгодного предложения (Оценка и приоритизация) | Запрос коммерческого предложения и презентации об услуге | Контакт торгового представителя с Клиентом | Анализ КП (сравнение, оценка, приоритезация) | "Торги" с поставщиком услуги (Этап переговоров о цене) | Заполнение заявки/опросника | Настройка и подключение | Тестирование услуги |  | Отработка ошибок Клиента | Принятие итогового решения о покупке |  | Процесс подписания Договора (по срокам) | Подписание договора |  | Биллинг настройка | Коммерческий запуск |  | Внедрение в бизнес-процессы клиента | Технические вопросы (запросы на тех.поддержку) |  | Финансовые вопросы (вопросы по счетам и оплате) | Измение условий предоставления услуги (условий договора, переоформление, подписанта и ТП) | Retention |  | Приостановка использования услуги | Возобновление условий договора (после приостановки) | Отключение услуги (указать сроки) | Расторжение договора | Сбор долгов |  | шаги клиентского путешествия, которые необходимо внедрить и прописать в БП Kcell
|  | Customer needs (о чем думает и что хочет на данном этапе) | У меня есть проблема, как мне ее решить качественно, быстро и с наименьшими затратами? |  | Неудобный интерфейс сайта, ничего не понятно |  | Хотелось бы получить всю необходимую информацию по 1 звонку в колл-центр |  |  | Я интересуюсь условиями сотрудничества с различными поставщиками и продавцами | Сомневаюсь, выбирая среди множества предложений на рынке. Хочу понять, какие преимущества, выгоды и ценности получу от покупки — лучшая стоимость, условия, качество. | Мне требуется персональный подход и внимание от поставщика, чтобы наконец сделать выбор услуги и принять решение. | Цена в графе ИТОГО может не всегда соответствовать моему запросу! | Я не хочу переплачивать, как получить то, что мне нужно, качественно и дешево?
|  |  | Где искать информацию? |  | Хотелось бы почитать отзывы об услуге, чтобы сделать выбор. |  | Почему нет возможности сразу связаться с оператором????!!!! |  |  | Меня интересует цена, особенности сервиса, скорость установки, надежность решения, качество предоставляемого сервиса и тех.поддержки, наличие доп.сервисов и услуг |  | У меня все еще много вопросов, на которые я хочу получить ответ. | Мне нужно убедиться, что это не просто самое дешевое предложение, а РЕШЕНИЕ моей проблемы. | Попробую снизить цену. Проверю лояльность данного поставщика.
|  |  | Как правильно сформировать свой запрос? |  |  |  | Я хочу оставить заявку, чтобы мне перезвонили и ответили на все мои вопросы |  |  | Я нуждаюсь в подробном описании продукта!!!! |  | Когда наконец-то со мной свяжутся и расскажут подробно об услуге!? | Как мне не переплатить????
|  |  | нуждается в образовательном контенте, который подскажет ему способы решения проблемы |  |  |  | Я нуждаюсь в образовательном контенте о требуемой услуге, нужно больше информации, чтобы сделать выбор. |  |  | Меня интересуют преимущества выбора того или иного товара.
|  | Doing (действия клиента) | Спрашивает у знакомых и родственников |  | CRM с интегрированной телефонией |  | обзванивает потенциальных поставщиков |  |  | оценивает качество и полноту предоставляемой информации, скорости ответов, обслуживания | производит запрос КП через колл-центр по КН 9099, 701 | Получает дополнительную консультацию от торгового представителя по услуге | Сравнивает предложения нескольких поставщиков с одинаковым набором функционала. | Уточняет может ли поставщик предоставить тот функционал по услуге, который ему требуется. | Запрашивает шаблон Заявления для заполнения и подписания | Delivery высылает настройки человеку, указанному в Заявлении (Администратору), по mail | Тестирует корректность работы услуги, прозвон на 211 номер |  | Торговый представитель проходит с Клиентом по чек-листу и производит сбор данных | Получает запрос на заключение сделки от Торгового специлиста |  | сроки подписания договора индивидуальны | Получает договор от Торгового представителя |  | Деливери создает заявку на подключение в биллинге согласно процедуре | Торговый представитель/Деливери информирует, что услуга подключена. |  | Предлагать запись разговоров. Подключение 1-2 дня | технические проблемы при настройке. КАЕ составляет тикет в SAO. Сроки обработки 1-3 дня |  |  | При необходимости изменения ТП и пакета, КАЕ отправляет заявление через Deal Task в Delivery. Подписывает Дополнительное соглашение( согласует через Share Point), |  |  |  |  | Деливери прозводит блокировку домена. КАЕ отправляет заявление на отключение через Deal Task. После подписания ДС отправляет через Deal Info | Информирует торгового представителя, звонит в Колл-центр или направляет на группу email официальное письмо с запросом на расторжение | По аналогии с правилами взыскания дебиторской задолженности с корпоратиных клиентов
|  |  | Серфит интернет |  | ВАТС различных операторов в Кз и других стран |  | собирает информацию по ценам и условиям услуги, запрашивает КП |  |  | анализ и сравнение цен и условий | получает ответ, что с ним свяжется торговый представитель для предоставления консультации и предоставления КП | Получает КП от торгового представителя | Производит оценку и приоритезацию | Пытается снизить цену на услугу (иногда путем давления, указывая на то, что нет требуемого для него функционала, указывая на высокую стоимость некоторых компонентов услуги, или более низкую стоимость у конкурентов и др.) | Получает шаблон Заявления от торгового представителя | Администратор производит настройку услугу по мануалу:https://manual.kcell.kz/ | Проверяет срабатывание IVR |  | Торговый представитель консультирует Клиента о всех возможных кейсах, когда услуга может не работать корректно | Принимает итоговое решение |  | для согласования формы заводятся в Share Point . Сроки рассмотрения и одобрения согласующих 2-3 дня. | Ознакамливается с его условиями |  | Заявка обрабатывается Billing специалистами SAS группы(сроки отработки биллинг специалистами в 2-3дня.) | Клиент начинает пользоваться услугой. |  | Предлагать Клиентам интеграции с CRM. Подключение 1-2 дня | технические проблемы при эксплуатации. КАЕ составляет тикет в SAO.kcell.kz с потробным описанием проблемы. Сроки обработки 1-3 дня |  |  | При смене реквизитов - КАЕ подписывает Дополнительного соглашение и отправляет скан Delivery через Deal info |  |  |  |  | Информирует КАЕ Клиента об отключении услуги. | Подписывает соглашение о расторжении (имеет право просто уведомить)
|  |  | Ходит на мероприятия (выставки) |  |  |  | проводит ценовой анализ |  |  | ориентация на предыдущий опыт работы с компанией | оставляет заявку на сайте pc@kcell.kz |  | Делает выбор поставщика услуги | Ведет переговоры с торговым представителем | Заполняет и подписывает Заявление и отправляет Торговому представителю | Не получается настроить услугу - Клиент связывается с торговым представителем и информирует о проблеме настройки | Торговый представитель уточняет готов ли Клиент к запуску услуги |  |  | Предоставление тестового доступа и переход к процессу подписания договора |  | список согласующих, сроки согласования Supervisor, Invoice Manager, Product Owner, LD Responsible, FD Responsible, SupAdmin. | Производит подписание Договора занимает от 2-7 дней |  | Выполняется контрольный звонок для проверки, что все работает |  |  | Предлагать доп.услугу - продажа номера услуги с индустрии схожей с клиентской. Подключение 1-2 дня | Клиент звонит в Колл-центр либо Торговому специалисту и рассказывает о своей проблеме |  |  | При необходимости доп.услуги, изменение нумерации - КАЕ отправляет заявление Delivery через Deal Task. Сроки 1-2 дня |  |  |  |  | Отключение услуги в рамках условий договора с нашей стороны | Список дебиторов (Power BI). Торговые прорабатывают список дебиторов
|  |  | Смотрит в Social Media и Youtube | [7 empty] | приходит в точки продаж (АО) и получает КП |  |  |  | Подбор номера по требованию Клиента | Торговый представитель связывается с Delivery и просит исправить проблему | Delivery направляет настройки Клиенту 1-2 дня |  |  |  |  | распечатка, подписание, отправка оригиналов и тд по срокам. Если в одном городе 1-2 дня, если в другом регионе 5-7 дня. | Передает Торговому представителю подписанный Договор либо направляет курьером |  | Открытие коммерческого доступа 1-2 дня |  |  | Предлагать доп.модули: статистика, виджет обратного звонка, сип -регистрация и т.д. Подключение 1-2 дня | представитель Колл-центра/Торговый специалист пытается выяснить детали проблемы и пояснить, как можно исправить ее
|  |  | Посещает Информационные форумы | [12 empty] | К индивидуальной настройке по запросу КАЕ привлекаем сервис - менеджера Евгения Шутенкова, настройка от нескольких часов до 1 дня в зависимости от проблемы клиента | Клиент производит настройку услуги по мануалу для доступа в личный кабинет | [11 empty] | В случае невозможноти решения вороса на своем уровне, Торговый представитель/Представитель Колл-центра создает заявку в SAO.kcell.kz с потробным описанием проблемы.
|  |  | Просматривает сайт kcell.kz | [25 empty] | В случае проблем с ЛК клиента и технических запросов КАЕ создает SAO.kcell.kz с потробным описанием проблемы. Сроки обработки 1-3 дня
Просматривает буклеты и брошюры журналы
digital ready
Просматривает наружную рекламу и баннеры
Посещает тренинги и workshopы
Получает SMS рассылку
Обзвон
|  | Channels (Каналы получения информации) | поисковые сервисы (Google, Yandex, Rambler и др.) |  | поисковые сервисы (Google, Yandex, Rambler и др.) |  | поисковые сервисы (Google, Yandex, Rambler и др.) |  |  | сайт www.kcell.kz или https://vats.kcell.kz/ | сайт www.kcell.kz или https://vats.kcell.kz/ | Коммерческое предложение | Коммерческое предложение |  | Заявление на подключение услуги | Мануал по настройке: https://manual.kcell.kz/ | Мануал по настройке: https://manual.kcell.kz/ | [5 empty] | Договор на услугу | [7 empty] | Счет на оплату | Дополнительное соглашение
|  |  | сайт www.kcell.kz |  | сайт www.kcell.kz или https://vats.kcell.kz/ |  | сайт www.kcell.kz или https://vats.kcell.kz/ |  |  | поисковые сервисы (Google, Yandex, Rambler и др.) | [5 empty] | Сервис-менеджер Евгений Шутенков | [15 empty] | Заявление
|  |  | сайты конкурентов |  | сайты конкурентов |  | сайты конкурентов |  |  | сайты конкурентов
Social Media (FB, Instagramm, Youtube и др.)
Буклеты, брошюры и др.раздаточный материал
Рекалама на TV, баннерах, радио, на сайтах
Тренинги, воркшопы, выставки, информационные форумы
|  | Touchpoints (Точки взаимодействия) |  |  |  |  | Call Centre |  |  |  | Call Centre | Торговый представитель kcell | Торговый представитель kcell | Торговый представитель kcell | Торговый представитель kcell | Торговый представитель kcell | Торговый представитель kcell |  | Торговый представитель | Торговый представитель kcell |  | Торговый представитель kcell | Торговый представитель kcell |  | - | Торговый представитель kcell |  | Торговый представитель | Торговый представитель kcell |  |  | Call Centre |  |  |  |  | Торговый представитель | Торговый представитель
[7 empty] | Абонентские офисы |  |  |  | Абонентские офисы |  |  |  |  | Технический специалист Kcell (Инженер) | Технический специалист Kcell (Инженер) | [8 empty] | Колл-центр |  |  | Колл-центр |  |  | Абонентские офисы | [5 empty] | Колл-центр
[7 empty] | Офисы продаж |  |  |  | Офисы продаж |  |  |  |  | Сервис-менеджер Евгений Шутенков | Колл-центр | [11 empty] | тех. поддержка Itoolabs |  |  | Офисы продаж | [5 empty] | Группа email
[11 empty] | Торговый представитель kcell | [5 empty] | Сервис-менеджер Евгений Шутенков | [14 empty] | Торговый представитель kcell
Feeling по отношению к Kcell (полученный опыт клиента по 5-балльной шкале)
1 | Очень плохо |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1.6667 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | - | 4 | 3.2 | 3 | 2 |  | - | 2 | 2.3333 | - | 1 |  | 2 | 4 | - | 1.4 | - | - | 5 | 4 | 3 | 4 | ИТОГО | 2.52
2 | неудовлетворительно!
3 | удовлетворительно
4 | хорошо
5 | отлично!
|  |  | интерес и иногда усталость от поиска. Разочарование, что не может найти сразу. не понятно где и что искать. Можно попасть к конкурентам. |  | Много аналогичных предложений у конкурентов. Очень сложно сделать выбор. Необходимо получить консультацию, чтобы понять все нюансы услуги. |  | Сложно получить консультацию эксперта по услуге, чтобы понять все нюансы услуги и сделать окончательный выбор. Клиент злится. |  |  |  | В предвкушении использования услуги, в надежде решить свою проблему уже совсем скоро. Разочарование от длительного ожидания КП. | Рад, что ему уделили внимание, связались с ним, рассказали всю необходимую информацию о заинтересовавщей услуге и предоставили КП для изучения условий и цен услуги. В предвкушении использования услуги. | Растерянность: как сравнивать КП, чтобы избежать затрат на закупку недостающих компонентов, затрат на их установку, затрат времени, сил и нервов на решение этих вопросов. Рад, что можно уточнить все эти вопросы у торгового представителя и получить ответы. | Хочет настоять на своем и снизить стоимость предоставляемой услуги. Сталкивается с противостоянием Торгового представителя | [11 empty] | Клиент счастлив, что наконец-то услуга подключена! После запуска перестают работать сервисы, "летит" вся система, Клиент в замешательстве и не знает, что делать.
|  | Pain points (барьеры, проблемные места на пути клиента) | не включены ключевые слова для поиска Kcell в гугле | к | перечитывает большой объем информации, чтобы понять, какой продукт решит его проблему | в | сложности с дозвоном в колл-центр Кселл | в |  | нет нигде отзывов от реальных людей по услуге | Чтобы получить КП необходимо делать запрос и связываться с оператором, торговым представителем и др. | торговый представитель не обладает полной информацией по услуге | Понимание "реальных" условий и цен под свой требуемый кейс | Не чувствует лояльности по отношению к себе. Сталкивается с противостоянием Торгового представителя и нежеланием уступать. | Нет возможности сохранить нужный ему номер | Нет технического специалиста, который со стороны Клиента, настроит услугу | не срабатывает IVR (некорректые настройки) | к |  | Контактное лицо не обладает достаточным влиянием, чтобы принять решение или повлиять на того, кто его принимает |  |  | долгое ожидание подписания договора | К |  | В случае, если система "упала" Клиент звонит в Колл-центр, его неверно консультируют, вместо того, чтобы внести заявку в sao.kcell.kz |  |  | Не понимает каким образом произвести настройку кабинета, не понимает для чего модули, как работают, оттягивается процесс запуска | к | Счета на оплату не доставляются Клиенту. Теряются по пути. Отдел по доставке говорят, что счет отправлен, Клиент говорит, что счет не получен. Адрес указан корректно. | Долгое ожидание подписания допиков |  |  | резерв номера, зануление биллинга, допик на приостановку услуги с LD, прописать процедуру |  |  |  | нет четкой схемы работы с дебиторской задолженностью
|  |  | в выдаче Kcell не выходит или выходит последним | к | нет видео-обзора и детального описания | к | невозможно пробиться через IVR к оператору | в |  | Нет описания кейса (white paper) | Долгое ожидание КП | торговый представитель не может рассказать обо всех нюансах услуги | Некорректно предоставленная информация в КП |  |  | Не все оборудование получается настроить | услуга после настройки и подключения работает некорректно | к |  | Торговый представитель изначально не с тем человеком планировал заключение сделки |  |  | утеря уже подписанного договора |  |  | Долгое ожидание решения проблемы, услуга не работает, Клиент несет убытки |  |  | не понимает как работает, не может настроить звонки, оттягивается процесс запуска | к | Данные Поставщика услуги не бьются с данными клиента | [7 empty] | оплата долга
|  |  | неясный заголовок | к | сайт может оказаться хуже, чем у конкурентов | к | нет полной информации на сайте по продукту и условиям | к |  | нет возможности расчитать приблизительную стоимость подключения услуги на сайте (калькулятор) | [5 empty] | Отсутствие подходящего оборудования (клиент злится, что не проверили его оборудование заранее) | ожидание на исправление проблем | к |  | Контактное лицо или Администратор может смениться |  |  | неправильный/неполный пакет документов от Клиентов (доверенность истекает, подписант изменился и др.) | [5 empty] | Не работает сервис, клиент несет убытки на стадии тестирования | к | Счет на оплату приходится делать вручную
|  |  | Клиент не может сформулировать проблему | в |  |  | нет возможности расчитать приблизительную стоимость подключения услуги на сайте (калькулятор) | в | [8 empty] | Клиент не получает настроек от Поставщика , чтобы совершить запуск услуги (из-за интернет провайдера) и ему приходится связываться с Поставщиком самостоятельно либо в Колл-центр | к |  |  |  |  | отсутсуствие правоустанавливающих документов у Клиента (никто об этом не предупредил заранее) | [5 empty] | Не работают доп функции, клиент не может протестировать весь функционал | к
|  |  | долгая загрузка сайта kcell.kz | к |  |  | Очень большая вероятность, что Клиент не сможет получить вводную интересующую его информацию, не дозвонится до колл-центра, он уйдет к конкурентам. | [15 empty] | клиент не всегда имеет возможность предоставить необходимые документы | [5 empty] | клиент терпит трудности в эксплуатации ВАТС и CRM | к
|  |  | отвлекающие маневры на сайте сбивают клиента от цели | к |  |  | Нет возможности заполнить сразу заявку на подключение услуги, необходимо обязательно связаться с представителем Kcell | к | [14 empty] | торговый представитель некорректно предоставляет подписанные документы со стороны Кселл (меняет листы, делает ошибки и пр) | [5 empty] | Клиент терпит трудности в эксплуатации ВАТС и CRM | к
|  |  | нет заказа обратного звонка (значка телефон) | к |  |  | Ожидание (если сделал заявку на сайте на обратный звонок) | в | [20 empty] | Не работает сервис, клиент несет убытки | к
|  |  | Поиск по сайту по ключевым словам не работает | к |  |  | Компетенция оператора Колл-центра скорость реагирования на заявку. | к
|  |  | Непродающий контент сайта с инфо по услуге | к
|  |  | Нет видео о продукте | к
|  |  | Нет описания кейса (white paper) | к
|  |  | Нет отзывов по продукту от Клиентов | к
|  |  | Увеличить охват в Social Media | к
|  |  | Очень большая вероятность, что Клиент нас не найдет, его не заинтересует наш продукт, он уйдет к конкурентам. | в
|  | Ideas and Opportunities (наши варианты и идеи улучшения Клиентского опыта) | Улучшить юзабилити и дизайн сайта. |  | Улучшить юзабилити и дизайн сайта. |  | улучшить скорость ответа на заявку |  |  | поставить отзывы, сделать видео-обзор, если человек зашел несколько раз на страницу. |  | Заполнение опросника при общении с Клиентом (crm?) - trello | Внести правки в КП | Необходимость дожима клиента происходит из-за ошибок на предыдущих этапах продаж. Чем качественнее выявлены потребности, чем лучше проведена презентация по потребностям клиента, тем меньше будет возражений при завершении сделки. | Внести ИТОГО по сумме в Заявление | FAQ для клиентов и торговых (как отдельный документ) | В каких именно условиях Клиент должен тестировать услугу, чтобы быть уверенным, что услуга будет работать в дальнейшем? |  | Чек-лист с тех.условиями Клиента (со всеми возможными кейсами) | Постоянный контакт торгового представителя с Клиентом (дожимает Клиента на совершение сделки) |  |  | Договоры ВАТС в приоритете на согласование внутри кселл (при условии подготовки предварительной всех необходимых документов) |  |  |  |  | отчет о Клиентах, которые пользуются услугой, чтобы проводить анализ эффективности использования услугой среди Клиентов | необходимо обучение Торговых специалистов и представителей Колл-центра о проблемах и ошибках услуги и их решении, заведении заявки в SAO |  | процесс по выявлению должников со стороны FD | трехсторонний договор на переоформление (с юристами и FD - Светлана) | Производить опрос/обзвон/визит с определенной периодичностью Клиенту с уточнением, какой у него Клиентский опыт с услугой, всем ли доволен, есть ли какие-то проблемы? |  | резерв номера, зануление биллинга, допик на приостановку услуги с LD, прописать процедуру | прописать процедуру | расчитать рентабельность, стоит ли держать номер клиента с его АП, либо забрать его у него | чтобы определить причину расторжения услуги -отчет по churn, который покажет, падение трафика, ревенью | чтобы определить причину расторжения услуги -отчет по churn, который покажет, падение трафика, ревенью
|  |  | Увеличить скорость загрузки сайта. |  | Увеличить скорость загрузки сайта. |  | После заявки подставить полезный контент, связанный с услугой |  |  |  |  | На данном этапе Торговому представителю нужно проговорить и зафиксировать все технические нюансы подключения, чтобы не было |  | Торговый представитель обязан обосновать экономическую эффективность услуги, чтобы убедить Клиента и настроить на совершение сделки. | Возможность перевода с сим-карты в виртуальный формат |  | Необходима проверка канала Клиента (траблшутинг) |  | Взять техническую информацию для чек-листа из презентации "ВАТС Kcell технология продажи" | [8 empty] | обзвон Клиентов с вопросом, решил ли продукт его проблему |  |  | добавить пункт в процедуру об оплате |  | Производить предложение и продажу доп.услуг |  |  |  |  | exit интервью | exit интервью
|  |  | Оптимизация сайта kcell.kz под смартфон |  | поставить отзывы, сделать видео-обзор, если человек зашел несколько раз на страницу. |  | Сделать хороший контент-маркетинг, чтобы пользователь получил ответы через видеообзоры и статьи, а не от оператора или торгового представителя. | [6 empty] | В случае "торгов" со стороны Клиента Торговый представитель должен: - Определить точку максимального падения цены - Разработать шаговый режим падения в цене - Отработать заранее методику диалогов с клиентом - Определить тип клиента и степень важности его для бизнеса - Использовать механизм многоступенчатых переговоров - Использовать механизм посредников и третьих лиц - Анализировать результаты и сохранять кейсы | [16 empty] | сверка процесса с процедурой |  | Разработка отчетности по Клиентам, где будет инфо для cross-sell
[14 empty] | Определять способы сохранения цены за счет финансовых манипуляций (рассрочки, продажи в кредит, скидки на будущие заказы и так далее). Это тоже рабочий вариант. | [18 empty] | добавить процесс касания с клиентом для Retention
Важно подстраиваться именно под того, кто действительно принимает решение.
Торговый представитель должен рассказать о гарантиях, которые мы даём Клиенту (например, возврат денег в течении 2х недель, гарантия на товар и т.п.). Клиент должен ощутить полную безопасность и прозрачность сделки.
Просмотр презентации услуги
Проверка тех.возможности подключения услуги
Получение коммерческого предложения
Подписание договора с Kcell
Запись IVR ролика
Оплата за подключение у к услуге
Подключение услуги
Работа в личном кабинете
Обращение с жалобой
Запрос на тех.поддержку
Получение первого ежемесячного счета и оплата
Получение информации об услуге на сайте
Сравнение цен на услугу Kcell с ценами других Операторов
Запрос на расторжение договора
Получение информации об услуге в Колл-центре
Web-site kcell.kz/Social Media
Call centre
Kcell Centre/Store
Торговый специалист
Подрядчик
Технический специалист Kcell (Инженер)
Email Team
Delivery специалист
pm.kcell.kz
Note on G5: Автор: на этом этапе клиенту нужно помочь осознать потребность
Note on L5: Автор: клиенту нужно время, чтобы подумать и сравнить ваше предложение с предложениями конкурентов. На этом этапе компания должна всецело погрузиться в процесс и повлиять на выбор клиента, грамотно склонить решение в свою пользу.
Note on R5: Автор: включить due-deligence
Note on X5: Автор: клиенту нужно время, чтобы подумать и сравнить ваше предложение с предложениями конкурентов. На этом этапе компания должна всецело погрузиться в процесс и повлиять на выбор клиента, грамотно склонить решение в свою пользу.
Note on AN5: Автор: цикл повторного обращения Клиента - около 1 месяца
Note on E34: Автор: оценка сайту kcell.kz
Note on W34: Автор: этого еще нет
Note on AD34: Автор: Билинг настройка никак не отражается на путешествии клиента и никак его не затрагивает
Note on AH34: Автор: этого еще нет
Note on AN34: Автор: этого еще нет
Note on AP34: Автор: это пока не работает
Note on AQ34: Автор: это пока не работает
Note on U40: Автор: либо некорректно настроена услуга, либо не работает платформа
Note on AB40: Автор: SLA был улучшен - 3 дня
Note on AI40: Автор: покрывает usability test
Note on AI41: Автор: покрывает ut
Note on E42: Автор: проблема устранена
Note on I43: Автор: невозможно сделать, т.к. это ограничение платформы
Note on U43: Автор: проблемы решена
Note on E44: Автор: не проблема
Note on I45: Автор: необходимости нет (недостаточный уровень диджитализации клиентов)
Note on I46: Автор: в течение суток перезвон клиенту

## Bottlenecks (hidden)
Customer Experience (Постпродажный опыт: получение первого счета, тех.обслуживание, устранение жалоб и т.д.) |  |  | Evaluate (оценка и выбор)
Технические вопросы (запросы на тех.поддержку) | Финансовые вопросы (вопросы по счетам и оплате) | Измение условий предоставления услуги (условий договора, переоформление, подписанта и ТП) | Настройка и подключение | Тестирование услуги | Осознание проблемы или потребности | Становление (Поиск решения проблемы) | Сравнение найденных вариантов ( на этапе сбора и получения информации об услуге)
Проблемы с настройкой личного кабинета | Счета на оплату не доставляется Клиенту
Проблемы с настройкой конечного оборудования (терминалов, приложений, компьютеров) | Данные Поставщика услуги не бьются с данными клиента
Неработоспособность одного из базовых модулей (по вине поставщика) | Счет на оплату приходится делать вручную
Неработоспособность одного из дополнительных модулей (по вине поставщика) на стадии интеграции
Неработоспособность одного из дополнительных модулей (по вине поставщика) на стадии коммерции
Неработоспособность интегрированных приложений CRM (проблемы на стороне CRM)
Неработоспособность одного из модулей (по вине клиента) на стадии коммерции

## Action plan (hidden)
| Action | Ответственный | Deadline | Status на 23.01.19 | Пояснения
1 | Проработка контента, представленного по услуге на сайте kcell.kz. (Возможность расчитать приблизительную стоимость подключения услуги на сайте (калькулятор) | Денис и Дина | 2019-02-01 | in process
2 | Собрать информацию необходимости реализации калькулятора на сайте | Денис | 2019-02-01 | in process
3 | Внутренняя встреча по вопросам обработки заявок B2B Колл-центром | Майя | ? |  | С Уланом обсудить для назначения ответственного по БЦ "Виртуальная АТС"
4 | Проведение тренингов для представителей Колл-центра для улучшения компетенций операторов Колл-центра. | Денис и Дина | 2019-02-01 | in process
5 | Продумать сценарий и условия Usability test (параметры, участники и т.д.) | Дмитрий | 2019-01-22 | in process | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт | 10 клиентов, 11 тестовых аккаунтов
6 | Провести Usability test по подключению услуги | Дмитрий | 2019-01-23 | in process | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт | 30 минут на тестирование. Согласовать
7 | Обновление FAQ по техническим проблемам и новым кейсам на постоянной основе | Дина | on daily basis | on daily basis | FAQ создан, обновляться будет по мере необходимости
8 | Тесты на знание услуги у торговой команды | Денис и Дина | 2019-01-22 | done | 22 из 40 баллов. Планируется повторное тестирование после проведения тренинга
9 | Проведение тренингов для представителей Торговой команды для проработки технических проблем, возникающих у Клиента | Денис и Дина
10 | Отдельная встреча на "to be" как улучшить клиентский опыт +маркетинг | Майя | 2019-01-22 | done
11 | На постоянной основе добавлять ключевые слова на сайте kcell.kz | Дина | on daily basis | on daily basis
12 | "Оптимизируйте расходы и увеличте прибыль" - заголовк изменить. Отработать заголовок с маркетингом | Дина, Мурат
13 | Сделать отдельные кнопки в поисковике с быстрым переходом например, "Создать заявку" и др. | Дина, Мурат
14 | Отработать структуру сайта: проблему отвлекающих маневров на сайте, кот. сбивают клиента от цели и добавить заказ обратного звонка (значка телефон) | Мурат
15 | Завершить разработку White paper | Наталья | 2019-02-05
16 | Собрать отзывы от Клиентов и разместить на сайте с фото | Мурат
17 | Согласовать с PR возможность видео-отзывов на сайте | Мурат
18 | Разработать Roadmap по продвижению продукта в Social media | Таня
19 | Запись видеообзора продукта. Сценарий уже есть. | Мурат | 2019-03-01
20 | Описание БЦ для интеграции (кастомизация) |  | BI
21 | Сравнительный отбор нескольких решений (для выбора) | Дина Диана | In process | 2019-02-01
22 | Этап Retention - Производить опрос/обзвон/визит с определенной периодичностью Клиенту с уточнением, какой у него Клиентский опыт с услугой, всем ли доволен, есть ли какие-то проблемы | Олжас | To be done | с 24.01.19 | Обзвон всех, кто подключился 2 недели назад на периодич.основе
23 | Виртуальный тест на мануале, при звонке клиента сразу знать и рассказать, в каких моментах услуга лучше | Дима | To be done | 2019-02-01
24 | Видеообзор настройки от iToolabs в лучшем качестве ????? |  | To be done | ? | нужна оценка от Маркетинга
25 | Битрикс 24 - описание раздела Телефония. Продвижение виджета | Дина | To be done | 2019-02-01 | узнать условия продвижения продуктов и доп.информацию
26 | Продвижение на различных мероприятих | Таня | To be done | 2019-02-01 | В Астане и Алмате. Доп.инфо от Маркетинга
27 | Видеообращение по услуге ВАТС | Мура | To be done | 2019-03-01 | Описание от Дины
28 | Пересмотр КП ВАТС | Таня | To be done | 2019-02-01
29 | КАЕ делает демонстрацию видео по планшету
30 | В поисковых сервисах добавить типа объявления с кнопкой "скачать презентацию" о продукте | Дина, Наташа, Мура | To be done | 2019-02-05 | Требуется обновление през. Тест
31 | Скрипт продаж с выпадающими окнами, где вбиваешь требования клиента и получаешь сценарий продажи (добавить уточнение по оборудованию) | Дина, Надя | To be done | 2019-02-05
32 | Преодоление возражений (научиться избегать разговора о цене) | Дина, Надя | To be done | 2019-02-05 | Таблица по конкурентам от Дины. Описание как преодолевать возражения с Надей
33 | Внести ИТОГО по сумме в Заявлении | Дина | To be done | 2019-01-23
34 | Замер этапа настройки и тестирования | Надя | To be done | 2019-02-05
35 | Сделать чек-лист по настройке на этапе тестирования | Дина | To be done | 2019-02-05
36 | Сделать чек-лист на этапе входа Клиента о всех кейсах по услуге | Дина | To be done | 2019-02-05
37 | Давать Клиенту потестить CRM бесплатно либо создать аккаунт в Битрикс (модуль аналитика) | Дина | To be done | 2019-02-01 | Подключать все допфункции на 2 недели на тестовый период. Необходимо оценить. Возможно начать со след.месяца
38
39
40
Note on D10: Автор: ответ от Олжаса о необходимости

## AP (hidden)
|  |  | 1 - до 01.03.19 | 2 - 31.03.19 | 3 - 01.05.19
|  | Action | Приоритетность | Responsible | Deadline | Status 24/01/19 | Comment | 2019-02-07 | Comment 21.02.19
сайт kcell.kz | 1 | Проработка контента сайта kcell.kz | - | Денис | 2019-02-01 | Done |  | -
| 2 | Проработка структуры сайта kcell.kz (решить проблему отвлекающих маневров на сайте, кот. сбивают клиента от цели) | 3 | Денис, Мурат |  | In process |  | ????? | Разрабатывается в рамках общей структуры сайта
| 3 | Проработка заголовка на сайте kcell.kz с маркетингом ("Оптимизируйте расходы и увеличте прибыль") | 3 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ????? | Согласование с маркетингом места размещения надписи
| 4 | На постоянной основе добавлять ключевые слова на сайте kcell.kz | on weekly basis | Дина, Мурат | on weekly basis | In process |  | on weekly basis
| 5 | Сделать отдельные кнопки в поисковике сайта kcell.kz с быстрым переходом например, "Создать заявку" и др. | 2 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | Кнопка "Создать заявку" уже есть на главной странице сайта Kcell.kz, при поиске слова "Виртуальная АТС" на основной странице выходит ссылка на landing page
| 6 | Добавить на сайте kcell.kz заказ обратного звонка (значка телефон) | не реализуемо (пока) | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | Предлагаем вынести из пунктов, долгосрочная перспектива-второе полугодие 2019 г после замены движка сайта
| 7 | Собрать информацию необходимости реализации калькулятора на сайте | не реализуемо (пока) | Денис | 2019-02-01 | Canceled |  | - | Предлагаем вынести из пунктов, долгосрочная перспектива-второе полугодие 2019 г после замены движка сайта
| 8 | Разработать White paper и разместить на сайте kcell.kz | 1 | Наталья | 2019-02-05 | Done |  | 2019-02-14
| 9 | Собрать отзывы от Клиентов и разместить на сайте kcell.kz с фото Клиента | 3 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | Направлено письмо юристам о правомочности дейтвий
| 10 | Согласовать с PR возможность видео-отзывов на сайте | 3 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | В связи с заморозкой бюджета нереализуемо пока
| 11 | Запись видеообзора продукта (по существующему сценарию) и размещение на youtube или высылать ссылкой с КП | 2 | Мурат | 2019-03-01 | To be done |  | 2019-03-01 | Продуктолог - Денис Сценарий - Дина, Денис, Мурат Как подключить? Как использовать? За основу берем записанный видеобзор
| 12 | Запись видеообращения обобщенное от директора ED (высылать ссылкой, когда получаем оригинал договора) | 1 | Мурат | 2019-03-01 | done | Требуется описание от Дины | 2019-03-01
| 13 | Сравнительный отбор нескольких бизнес-решений (для выбора) | 1 | Дина | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-03-01 | Ждем предоставленных данных по Mystery Shopping. Давайте продлим до 01/03/20109
| 14 | Продвижение виджета | 2 | Денис | 2019-02-01 | In process | узнать условия продвижения продуктов и доп.информацию | 2019-02-22 | Ждем реализации виджета со стороны AMO CRM- срок две недели
Marketing+PR | 15 | Разработать Roadmap по продвижению продукта в Social media | 3 | Таня |  | To be done |  | ????????
| 16 | Возможность продвижение продукта на различных мероприятих в гг.Алматы и Астана (через вебинары) | 1 | Таня | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-03-01 | с PR обсудили, ждем от них предварительный план
| 17 | Пересмотр КП ВАТС | 1 | Таня | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-02-20
| 18 | В поисковых сервисах добавить типа объявления с кнопкой "скачать презентацию" о продукте | 2 | Мурат, Дина | 2019-02-05 | Delayed | Требуется обновление през от Дины. Тест | 2019-02-22 | Мурат сделает 22/02
Обучение, тесты и исследования | 19 | Проведение тренингов для представителей Колл-центра для улучшения компетенций операторов Колл-центра. | 1 | Дина | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-02-22 | Направлен запрос представителя CC, ждем ОС
| 20 | Продумать сценарий и условия Usability test (параметры, участники и т.д.) | 1 | Дима | 2019-01-22 | Delayed | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт | 2019-02-12 | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт
| 21 | Провести Usability test по подключению услуги | 1 | Дима | 2019-01-23 | Delayed | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт | 2019-02-15 | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт
| 22 | Тесты на знание услуги у торговой команды | в зависомости от тренингов | Дина | 2019-01-22 | Done | 22 из 40 баллов. Планируется повторное тестирование после проведения тренинга | - | 22 из 40 баллов. Планируется повторное тестирование после проведения тренинга
| 23 | Проведение тренингов для представителей Торговой команды для проработки технических проблем, возникающих у Клиента | 2 | Дина |  | To be done |  | ????? | Отправлено письмо на уточнение даты Наде и Асеме
| 24 | Преодоление возражений (научиться избегать разговора о цене) | 1 | Надя | 2019-02-05 | Delayed | Таблица по конкурентам от Дины. Описание как преодолевать возражения с Надей | 2019-02-15 | Ждем предоставленных данных по Mystery Shopping. Давайте продлим на неделю
| 25 | Виртуальный тест для Торговых на мануале (to be in client's shoes) |  | Дима | 2019-02-01 | To be done |  | 2019-02-15
| 26 | Скрипт продаж с выпадающими окнами, где вбиваешь требования клиента и получаешь сценарий продажи (добавить уточнение по оборудованию) + Сделать чек-лист по настройке на этапе тестирования +Сделать чек-лист на этапе входа Клиента о всех кейсах по услуге | 2 | Надя Дина | 2019-02-05 | Delayed |  | 2019-03-01 | Ждем предоставленных данных по Mystery Shopping. Давайте продлим до 01/03/20109
| 27 | Предоставление Клиенту возможности потестить CRM бесплатно либо создать аккаунт в Битрикс (модуль аналитика) | - | Дина | 2019-02-01 | Done | Подключать все допфункции на 2 недели на тестовый период. Необходимо оценить. Начать с февраля 2019 |  | Разрабатываем процедуру. Давайте продлим до 01/03/20109
| 28 | Обновление FAQ по техническим проблемам и новым кейсам на постоянной основе | on weekly basis | Дина | on weekly basis | In process
| 31 | Замер этапа настройки и тестирования | 1 | Надя | 2019-02-05 | Delayed |  | 2019-02-12
Бизнес процесс и документация | 32 | Внутренняя встреча по вопросам обработки заявок по услуге B2B Колл-центром |  | BI |  | To be done | С Уланом обсудить для назначения ответственного по БЦ "Виртуальная АТС"
| 33 | Описание бизнес-процесса для интеграции (кастомизация) |  | BI |  | To be done | С Уланом обсудить для назначения ответственного по БЦ "Виртуальная АТС"
| 34 | Внести ИТОГО по сумме в Заявлении | - | Дина | 2019-01-23 | Done
| 35 | Этап Retention - Производить опрос/обзвон/визит с определенной периодичностью Клиенту с уточнением, какой у него Клиентский опыт с услугой, всем ли доволен, есть ли какие-то проблемы. | on weekly basis | Олжас, Асем | on weekly basis | In process | Обзвон всех, кто подключился 2 недели назад на периодич.основе | on weekly basis
| 36 | Процесс поддержки продаж многоступенчатый. Необходима доп.информация | 2
In process
Done
To be done
Delayed
Canceled
Note on C13: Автор: перезапись с Денисом
Note on H22: Автор: Для теста необходимо 10 клиентов, 11 тестовых аккаунтов, 30 минут времени
Note on H23: Автор: Для теста необходимо 10 клиентов, 11 тестовых аккаунтов, 30 минут времени
Note on E35: Автор: Отчет по обзвону

## Виды Тех.проблем (hidden)
| Наименование технической проблемы | Причина возникновения проблемы | Какие сложности для Клиента влечет эта проблема | Как можно исправить?
1 | Проблемы с настройкой личного кабинета | Отсутствие подготовки/желания настраивать на стороне клиента | Не понимает каким образом произвести настройку кабинета, не понимает для чего модули, как работают, оттягивается процесс запуска | Провести обучение для KAE, чтобы на этом этапе отсечь максимум простых вопросов по кабинету
2 | Проблемы с настройкой конечного оборудования (терминалов, приложений, компьютеров) | Отсутствие подготовки/желания настраивать на стороне клиента | не понимает как работает, не может настроить звонки, оттягивается процесс запуска | Провести обучение для KAE, чтобы на этом этапе отсечь максимум простых вопросов по кабинету
3 | Неработоспособность одного из базовых модулей (по вине поставщика) на стадии тестирования | Проблемы технического характера (проблемы с сервером, с приложением) | Не работает сервис, клиент несет убытки
4 | Неработоспособность одного из дополнительных модулей (по вине поставщика) на стадии интеграции | Проблемы технического характера (проблемы с сервером, с приложением) | Не работают доп функции, клиент не может протестировать весь функционал
5 | Неработоспособность одного из дополнительных модулей (по вине поставщика) на стадии коммерции | Проблемы технического характера (проблемы с сервером, с приложением) | Не работают доп функции, клиент терпит неудобства в обслуживании
6 | Неработоспособность интегрированных приложений CRM (проблемы на стороне CRM) | Изменился настройки на стороне CRM, плановые/аварийные работы на стороне CRM | Клиент терпит трудности в эксплуатации ВАТС и CRM
7 | Неработоспособность одного из модулей (по вине клиента) на стадии коммерции | Клиентом произвелись некорректные донастройки в личном кабинете | Не работает сервис, клиент несет убытки

## Лист1
|  |  | 1 - до 01.03.19 | 2 - 31.03.19 | 3 - 01.05.19
|  | Action | Приоритетность | Responsible | Deadline | Status 24/01/19 | Comment | 2019-02-07 | Comment 21.02.19
сайт kcell.kz | 1 | Проработка контента сайта kcell.kz | - | Денис | 2019-02-01 | Done |  | -
| 2 | Проработка структуры сайта kcell.kz (решить проблему отвлекающих маневров на сайте, кот. сбивают клиента от цели) | 3 | Денис, Мурат |  | In process |  | ????? | Разрабатывается в рамках общей структуры сайта
| 3 | Проработка заголовка на сайте kcell.kz с маркетингом ("Оптимизируйте расходы и увеличте прибыль") | 3 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ????? | Согласование с маркетингом места размещения надписи
| 4 | На постоянной основе добавлять ключевые слова на сайте kcell.kz | on weekly basis | Дина, Мурат | on weekly basis | In process |  | on weekly basis
| 5 | Сделать отдельные кнопки в поисковике сайта kcell.kz с быстрым переходом например, "Создать заявку" и др. | 2 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | Кнопка "Создать заявку" уже есть на главной странице сайта Kcell.kz, при поиске слова "Виртуальная АТС" на основной странице выходит ссылка на landing page
| 6 | Добавить на сайте kcell.kz заказ обратного звонка (значка телефон) | не реализуемо (пока) | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | Предлагаем вынести из пунктов, долгосрочная перспектива-второе полугодие 2019 г после замены движка сайта
| 7 | Собрать информацию необходимости реализации калькулятора на сайте | не реализуемо (пока) | Денис | 2019-02-01 | Canceled |  | - | Предлагаем вынести из пунктов, долгосрочная перспектива-второе полугодие 2019 г после замены движка сайта
| 8 | Разработать White paper и разместить на сайте kcell.kz | 1 | Наталья | 2019-02-05 | Done |  | 2019-02-14
| 9 | Собрать отзывы от Клиентов и разместить на сайте kcell.kz с фото Клиента | 3 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | Направлено письмо юристам о правомочности дейтвий
| 10 | Согласовать с PR возможность видео-отзывов на сайте | 3 | Денис, Мурат |  | To be done |  | ???? | В связи с заморозкой бюджета нереализуемо пока
| 11 | Запись видеообзора продукта (по существующему сценарию) и размещение на youtube или высылать ссылкой с КП | 2 | Мурат | 2019-03-01 | To be done |  | 2019-03-01 | Продуктолог - Денис Сценарий - Дина, Денис, Мурат Как подключить? Как использовать? За основу берем записанный видеобзор
| 12 | Запись видеообращения обобщенное от директора ED (высылать ссылкой, когда получаем оригинал договора) | 1 | Мурат | 2019-03-01 | done | Требуется описание от Дины | 2019-03-01
| 13 | Сравнительный отбор нескольких бизнес-решений (для выбора) | 1 | Дина | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-03-01 | Ждем предоставленных данных по Mystery Shopping. Давайте продлим до 01/03/20109
| 14 | Продвижение виджета | 2 | Денис | 2019-02-01 | In process | узнать условия продвижения продуктов и доп.информацию | 2019-02-22 | Ждем реализации виджета со стороны AMO CRM- срок две недели
Marketing+PR | 15 | Разработать Roadmap по продвижению продукта в Social media | 3 | Таня |  | To be done |  | ????????
| 16 | Возможность продвижение продукта на различных мероприятих в гг.Алматы и Астана (через вебинары) | 1 | Таня | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-03-01 | с PR обсудили, ждем от них предварительный план
| 17 | Пересмотр КП ВАТС | 1 | Таня | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-02-20
| 18 | В поисковых сервисах добавить типа объявления с кнопкой "скачать презентацию" о продукте | 2 | Мурат, Дина | 2019-02-05 | Delayed | Требуется обновление през от Дины. Тест | 2019-02-22 | Мурат сделает 22/02
Обучение, тесты и исследования | 19 | Проведение тренингов для представителей Колл-центра для улучшения компетенций операторов Колл-центра. | 1 | Дина | 2019-02-01 | Delayed |  | 2019-02-22 | Тренинг проведем в три этапа с 27/02 по 01/03
| 20 | Продумать сценарий и условия Usability test (параметры, участники и т.д.) | 1 | Дима | 2019-01-22 | Delayed | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт | 2019-02-12 | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт
| 21 | Провести Usability test по подключению услуги | 1 | Дима | 2019-01-23 | Delayed | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт | 2019-02-15 | Результаты по юзабилити будут к 30.01.19. 28.01.19 проводим юзабилити с Клиентами. От Дениса - тестовый аккаунт
| 22 | Тесты на знание услуги у торговой команды | в зависомости от тренингов | Дина | 2019-01-22 | Done | 22 из 40 баллов. Планируется повторное тестирование после проведения тренинга | - | 22 из 40 баллов. Планируется повторное тестирование после проведения тренинга
| 23 | Проведение тренингов для представителей Торговой команды для проработки технических проблем, возникающих у Клиента | 2 | Дина |  | To be done |  | ????? | Отправлено письмо на уточнение даты Наде и Асеме
| 24 | Преодоление возражений (научиться избегать разговора о цене) | 1 | Надя | 2019-02-05 | Delayed | Таблица по конкурентам от Дины. Описание как преодолевать возражения с Надей | 2019-02-15 | Ждем предоставленных данных по Mystery Shopping. Давайте продлим на неделю
| 25 | Виртуальный тест для Торговых на мануале (to be in client's shoes) |  | Дима | 2019-02-01 | To be done |  | 2019-02-15
| 26 | Скрипт продаж с выпадающими окнами, где вбиваешь требования клиента и получаешь сценарий продажи (добавить уточнение по оборудованию) + Сделать чек-лист по настройке на этапе тестирования +Сделать чек-лист на этапе входа Клиента о всех кейсах по услуге | 2 | Надя Дина | 2019-02-05 | Delayed |  | 2019-03-01 | Ждем предоставленных данных по Mystery Shopping. Давайте продлим до 01/03/20109
| 27 | Предоставление Клиенту возможности потестить CRM бесплатно либо создать аккаунт в Битрикс (модуль аналитика) | - | Дина | 2019-02-01 | Done | Подключать все допфункции на 2 недели на тестовый период. Необходимо оценить. Начать с февраля 2019 |  | Разрабатываем процедуру. Давайте продлим до 01/03/20109
| 28 | Обновление FAQ по техническим проблемам и новым кейсам на постоянной основе | on weekly basis | Дина | on weekly basis | In process
| 31 | Замер этапа настройки и тестирования | 1 | Надя | 2019-02-05 | Delayed |  | 2019-02-12
Бизнес процесс и документация | 32 | Внутренняя встреча по вопросам обработки заявок по услуге B2B Колл-центром |  | BI |  | To be done | С Уланом обсудить для назначения ответственного по БЦ "Виртуальная АТС"
| 33 | Описание бизнес-процесса для интеграции (кастомизация) |  | BI |  | To be done | С Уланом обсудить для назначения ответственного по БЦ "Виртуальная АТС"
| 34 | Внести ИТОГО по сумме в Заявлении | - | Дина | 2019-01-23 | Done
| 35 | Этап Retention - Производить опрос/обзвон/визит с определенной периодичностью Клиенту с уточнением, какой у него Клиентский опыт с услугой, всем ли доволен, есть ли какие-то проблемы. | on weekly basis | Олжас, Асем | on weekly basis | In process | Обзвон всех, кто подключился 2 недели назад на периодич.основе | on weekly basis
| 36 | Процесс поддержки продаж многоступенчатый. Необходима доп.информация | 2
In process
Done
To be done
Delayed
Canceled
Note on C13: Автор: перезапись с Денисом
Note on H22: Автор: Для теста необходимо 10 клиентов, 11 тестовых аккаунтов, 30 минут времени
Note on H23: Автор: Для теста необходимо 10 клиентов, 11 тестовых аккаунтов, 30 минут времени
Note on E35: Автор: Отчет по обзвону

## 1 поиск решения (hidden)
Действия клиента
1 | Поиск информации в google по ключевым словам:
1.1 | контроль сотрудников контроль сотрудников в офисе
1.2 | офисная телефония

## Sheet1 (hidden)
PERSONA (B2B компания)
Это компании, предоставляющие услуги и продающие товары (примерно половина малого бизнеса). Все, кто продают товары и услуги и при этом общаются с клиентами по телефону (ex., Риэлторские агентства, Интернет-магазины, Рестораны, кафе, Салоны красоты, Розничные продажи).
| LA (контактное лицо, decision-maker, технический специалист) |  | SME (decision-maker и технический специалист)
| "Что-то уже использует" | "Проблема есть и она понятна" | "Проблема не обозначена" | "Проблема есть и она понятна"
Описание поведения: | Использует CRM и физическую АТС | Активно ищет пути решения проблемы | Не знает о том, что возможно сократить затраты и улучшить качество работы и услуг | Активно ищет пути решения проблемы | Логика принятия решения. | Из каких точек контакта клиент впервые узнает о компании?
Что нужно клиенту? | Сокращение затрат | Сокращение затрат | единый номер дозвона | лояльность клиентов |  | Как клиент ищет необходимую информацию и сравнивает предложения?
| Расширение дополнительного функционала CRM и сервисов связи | повышение лояльности его клиентов | многоканальность | мобильность |  | Какие неценовые факторы выбора у клиентов?
| Запись разговоров | контроль сотрудников | отчетность | устранение потери звонков | Насколько «бесшовно» проходит путешествие. | Каковы стимулы для перехода клиента из одной точки контакта в другую?
| СОРМ | мобильность | контроль звонков и сотрудников | без привязки к офису |  | Как ускорить этот переход?
| Подключение филиалов | контроль затрат | контроль затрат | контроль звонков и сотрудников | Какие преграды возникают на пути клиента. | Что в каждой точке контакта вызывает у клиента негативные эмоции?
|  | Расширение дополнительного функционала CRM и сервисов связи | Расширение дополнительного функционала CRM и сервисов связи |  |  | На каком из этапов негатив зашкаливает и приводит к тому, что клиент прекращает путешествие?
|  | устранение потери звонков | устранение потери звонков
Барьеры приобретения продукта | переход с текущего оборудования не стоит того | переход с текущего оборудования не стоит того | финансовые трудности (имеют долги) | финансовые трудности (имеют долги)
|  |  | затраты на физ.АТС ниже, чем на Виртуальную АТС | затраты на физ.АТС ниже, чем на Виртуальную АТС
Note on D6: Автор: самый легкий кейс для продажи продукта
Note on F6: Автор: самый легкий кейс для продажи продукта

## 220119 (hidden)
| Ideas | Срок | Status | Ответственный | Пояснения
1 | Сравнительный отбор нескольких решений (для выбора) | 2019-02-01 | In process | Дина Диана
2 | Этап Retention - Производить опрос/обзвон/визит с определенной периодичностью Клиенту с уточнением, какой у него Клиентский опыт с услугой, всем ли доволен, есть ли какие-то проблемы | с 24.01.19 | To be done |  | Обзвон всех, кто подключился 2 недели назад на периодич.основе
3 | Виртуальный тест на мануале, при звонке клиента сразу знать и рассказать, в каких моментах услуга лучше | 2019-02-01 | To be done | Дима
4 | Видеообзор настройки от iToolabs в лучшем качестве ????? | ? | To be done |  | нужна оценка от Маркетинга
5 | Битрикс 24 - описание раздела Телефония. Продвижение виджета | 2019-02-01 | To be done | Дина | узнать условия продвижения продуктов и доп.информацию
6 | Продвижение на различных мероприятих | 2019-02-01 | To be done | Таня | В Астане и Алмате. Доп.инфо от Маркетинга
7 | Видеообращение по услуге ВАТС | 2019-03-01 | To be done | Мура | Описание от Дины
8 | Пересмотр КП ВАТС | 2019-02-01 | To be done | Таня
9 | КАЕ делает демонстрацию видео по планшету
10 | В поисковых сервисах добавить типа объявления с кнопкой "скачать презентацию" о продукте | 2019-02-05 | To be done | Дина, Наташа, Мура | Требуется обновление през. Тест
11 | Скрипт продаж с выпадающими окнами, где вбиваешь требования клиента и получаешь сценарий продажи (добавить уточнение по оборудованию) | 2019-02-05 | To be done | Дина, Надя
12 | Преодоление возражений (научиться избегать разговора о цене) | 2019-02-05 | To be done | Дина, Надя | Таблица по конкурентам от Дины. Описание как преодолевать возражения с Надей
13 | Внести ИТОГО по сумме в Заявлении | 2019-01-23 | To be done | Дина
14 | Замер этапа настройки и тестирования | 2019-02-05 | To be done | Надя
15 | Сделать чек-лист по настройке на этапе тестирования | 2019-02-05 | To be done | Дина
16 | Сделать чек-лист на этапе входа Клиента о всех кейсах по услуге | 2019-02-05 | To be done | Дина
17 | Давать Клиенту потестить CRM бесплатно либо создать аккаунт в Битрикс (модуль аналитика) | 2019-02-01 | To be done | Дина | Подключать все допфункции на 2 недели на тестовый период. Необходимо оценить. Возможно начать со след.месяца